Приложение 2

**План мероприятий**

**по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы**

| **№** | **Задачи** | **Меры/Действия** | **Срок реализа-ции** | **Ожидаемые результаты (продукт)** | **Ответственные исполнители** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегическое направление 1.**  **Обеспечение клиент-ориентированного пакета услуг по диагностике, лечению, уходу и поддержке ключевых групп населения** | | | | | | |
| **1.1. Предоставление качественных профилактических услуг ключевым группам населения** | | | | | | |
| **1.1.1. Предоставление непрерывного каскада услуг в связи с ВИЧ-инфекцией для ЛУИН и заключенных** | | | | | | |
|  | Сократить число новых случаев ВИЧ-инфекции среди ЛУИН и заключенных на 50 % к 2021 году по сравнению с 2015 годом | Предоставление услуг по обмену шприцев для ЛУИН: | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | В 2021 г. 20 000 (в 2015 г.  14 250) ЛУИН получат пакет услуг на базе ПОШ, включая информационные материалы, сопровождение на тестирование и не менее 150 шприцев для одного ЛУИН в год | МЗ, ГСИН, НПО (по согласованию),  ОРП ГФСТМ (по согласованию) | |
| - предоставить услуги по обмену шприцев 12 ПОШ на базе организаций здравоохранения и НПО (по согласованию) с охватом 17 000 ЛУИН | МЗ, НПО (по согласованию), ОО (по согласованию) | |
| - обеспечить работу 13 ПОШ в 12 организациях УИС с охватом до 3000 ЛУИН | ГСИН | |
| - обеспечить закупку шприцев, игл и другого инструментария для обеспечения ПОШ, из расчета не менее 3,8 млн в год к 2021 году | МЗ, ОРП ГФСТМ (по согласованию) | |
|  |  | Обеспечение доступа ЛУИН к опиоидной заместительной терапии (ОЗТ), включая женщин ЛУИН (беременных и находящихся в послеродовом периоде) | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | В 2021 г. 2500 ЛУИН (10 % оценочной численности) (в 2015 г. 1210) получают ОЗТ в гражданском секторе и пенитенциарных учреждениях | МЗ, ОРП ГФСТМ (по согласованию) | |
|  |  | Поддержка 21 пункта ОЗТ в Центрах наркологии и ЦСМ и 11 пунктов ОЗТ в ГСИН |  |  | МЗ, ГСИН | |
|  |  | Закупка и поставки метадона |  |  | МЗ | |
|  |  | Организация аутрич-работы силами сообщества ЛУИН для информирования, мотивирования и перенаправления в программы тестирования, лечения ВИЧ-инфекции; диагностики и лечения ТБ, гепатитов B и С; ухода и поддержки, а также в службы планирования семьи, вакцинации против гепатита В | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 20 000 (80 % от оценочной численности ЛУИН) охвачены аутрич-работой | МЗ, ГСИН, НПО (по согласованию),  ОРП ГФСТМ (по согласованию) | |
|  |  | Предоставление налоксона для профилактики и лечения передозировки опиоидами.  Закупка, назначение и распространение налоксона через службу неотложной помощи и аутрич-работников | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 12 000 (60 % ЛУИН, охваченных аутрич- работой), получили налоксон в 2021 году | МЗ, НПО (по согласованию), ОРП ГФСТМ (по согласованию) | |
|  |  | Проведение обучения и информирования ЛУИН о ВИЧ-инфекции и ее профилактике, а также доступе к тестированию и более безопасным формам поведения, с участием равных консультантов | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % оценочной численности ЛУИН (22 500 чел.) охвачено мероприятиями | МЗ, НПО (по согласованию), ГСИН | |
|  |  | Предоставление ЛУИН презервативов, консультирования о профилактике передачи ВИЧ при незащищенных сексуальных контактах | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 70 % участников от общего числа охваченных программами получили презервативы (80 штук в год) | МЗ, НПО (по согласованию), ГСИН,  ОРП ГФСТМ (по согласованию) | |
|  |  | Разработка и внедрение мероприятий, ориентированных на молодых ЛУИН, включая подходы «равный равному»; специальные мобильные приложения; и социальные сети | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 60 % молодых представителей ЛУИН являются участниками программ снижения вреда | МЗ, НПО (по согласованию), ГСИН | |
|  |  | Предоставление комплекса услуг ЛУИН по принципу единого окна, включая услуги снижения вреда, диагностику и лечение ВИЧ, ТБ, вирусных гепатитов В и С | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % участников профилактических программ, имеющих симптомы ТБ, обследованы на ТБ (флюорограмма, G-Х) | МЗ, НПО (по согласованию) | |
|  |  | Обеспечение социального сопровождения ЛУИН/ЛЖВ в программы наблюдения, лечения при ВИЧ-инфекции; формирования приверженности лечению; социальной помощи и поддержки | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % ЛУИН, ЛЖВ охвачены услугами лечения и поддержки в связи с ВИЧ | МЗ, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию), ГСИН | |
|  |  | Предоставление непрерывных комплексных услуг по профилактике, тестированию, лечению, уходу и поддержке для ЛУИН и других ключевых групп населения в местах лишения свободы | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % ЛУИН заключенных охвачены услугами профилактики, тестирования, лечения и поддержки в связи с ВИЧ | МЗ, ГСИН | |
|  |  | Обеспечение непрерывности услуг по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции для ЛУИН, освобождающихся из мест лишения свободы, социальное сопровождение их до пунктов предоставления услуг в гражданском секторе | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Не менее 90 % ЛУИН, освободившихся из мест лишения свободы, продолжили свое участие в программах профилактики и лечения | ГСИН, МЗ, НПО (по согласованию),  ОРП ГФСТМ (по согласованию) | |
| **1.1.2. Обеспечение непрерывного каскада услуг в связи с ВИЧ для СР, МСМ и ТГ** | | | | | | |
|  | Сократить число новых случаев ВИЧ-инфекции среди СР, МСМ и ТГ на 50 % к 2021 году по сравнению с 2015 годом | Организация аутрич-работы на базе НПО (по согласованию) силами сообщества СР, МСМ и ТГ, в том числе молодых представителей каждой группы, с целью обеспечить непрерывный доступ к услугам профилактики, тестирования, лечения ВИЧ-инфекции, ухода и поддержки, включая:  - адресные программы обучения и информирования о более безопасных формах поведения, о ВИЧ, ИППП, СРЗ, в т.ч. распространение целевых информационных материалов;  - продвижение презерватива как метода тройной защиты от ВИЧ, ИППП и нежелательной беременности;  - информирование, перенаправление в места предоставления тестирования на ВИЧ, диагностики и лечения ИППП и болезней сексуально-репродуктивной сферы | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % оценочной численности секс-работников охвачены аутрич-работой;  90 % оценочной численности МСМ охвачены аутрич работой;  90 % оценочной численности трансгендеров охвачены аутрич-работой[[1]](#footnote-1) | НПО (по согласованию), ОРП ГФСТМ (по согласованию) | |
|  |  | Предоставление презервативов (женские, мужские, в том числе особо прочные), любрикантов, консультирования о профилактике передачи ВИЧ при сексуальных контактах.  Провести стартовую оценку потребности в презервативах для групп МСМ и ТГ | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г.  До IV квартала  2018 г. | 60 % потребности СР, МСМ и ТГ в презервативах и любрикантов покрыто | МЗ, НПО (по согласованию), ОРП ГФСТМ (по согласованию) | |
|  |  | Разработать и внедрить адресные программы для молодых представителей СР, МСМ и ТГ в соответствии с основными потребностями, включая разработку специальных мобильных приложений, как наиболее востребованных каналов получения информации | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 60 % молодых представителей СР, МСМ и ТГ являются участниками программ по ВИЧ | НПО (по согласованию) | |
|  |  | Продолжить разработку целевых информационных материалов, включая печатные материалы, видеоматериалы и мобильные приложения, которые охватят вопросы ВИЧ, ИППП, СРЗ, безопасность и права человека, места предоставления услуг | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 5 наименований информационных материалов будут разработаны / переработаны для каждой ключевой группы, не менее 2000 экз. каждого наименования | МЗ, НПО (по согласованию), ОРП ГФСТМ (по согласованию) | |
|  |  | Обеспечить социальное сопровождение ЛЖВ – представителей целевых групп (СР, МСМ и ТГ) в программы наблюдения, лечения при ВИЧ-инфекции; формирования приверженности к лечению; социальной помощи и поддержки | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % ЛЖВ – представителей целевых групп (секс-работники, МСМ и ТГ) перенаправлены в программы наблюдения, лечения при ВИЧ-инфекции | МЗ, НПО (по согласованию), дружественные кабинеты, пункты тестирования на ВИЧ | |
|  | Обеспечение услугами СРЗ не менее 50 % СР, МСМ и 30 % ТГ, а также 90 % ВИЧ-позитивных женщин и семей, живущих с ВИЧ | Предоставление услуг по диагностике и консультированию ИППП на базе государственных организаций здравоохранения, частных учреждений и мобильных пунктов, включая лечение по синдромному подходу при отсутствии возможностей лабораторной диагностики ИППП | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 50 % от числа охваченных секс-работников МСМ, ТГ и 30 % от числа охваченных ЛУИН прошли диагностику и лечение ИППП | МЗ, дружественные кабинеты,  НПО (по согласованию) | |
|  | Предоставление услуг сексуального и репродуктивного здоровья, включая продвижение презерватива как метода тройной защиты от ВИЧ, ИППП и нежелательной беременности, дополнительные средства контрацепции, консультирование, услуги по диагностике и лечению заболеваний сексуально-репродуктивной системы, а также ведение беременности | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % от числа нуждающихся ключевых групп (ЛУИН, СР, МСМ и ТГ) получили доступ к услугам СРЗ | МЗ, НПО (по согласованию) | |
|  |  | Консультирование ЛЖВ и их половых партнеров по вопросам репродуктивного здоровья, планирования семьи, диагностики и лечения ИППП.  Обеспечение презервативами и дополнительными средствами контрацепции женщин и семей, живущих с ВИЧ | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % женщин-ЛЖВ проходят ежегодно осмотр гинеколога, получают консультации по вопросам репродуктивного здоровья и обеспечены средствами контрацепции и презервативами | МЗ, НПО (по согласованию) | |
| **1.2. Организация доступа к добровольному консультированию и тестированию на ВИЧ на базе НПО и государственных учреждений** | | | | | | |
|  | Обеспечить, чтобы 90 % ЛЖВ знали о своем ВИЧ-статусе | Проведение дотестового и послетестового консультирования и добровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию с фокусом на ключевые группы и лица с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции во всех организациях здравоохранения | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % лиц, прошедших тестирование на ВИЧ, получили до- и послетестовое консультирование | МЗ, НПО (по согласованию), ОРП ГФСТМ (по согласованию) | |
|  | Разработка и поддержка системы обучения и повышения квалификации по тестированию и консультированию (ТиК) для сотрудников системы здравоохранения, а также системы сертификации по ТиК для сотрудников НПО (по согласованию) | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Имеется база данных сотрудников системы здравоохранения, предоставляющих ДКТ, для мониторинга своевременного обучения и повышения квалификации | МЗ | |
|  |  | Проведение консультирования и тестирования на ВИЧ на базе НПО (по согласованию), работающих с ЛУИН, секс-работниками, МСМ и ТГ, и сопровождения в государственные службы тестирования в случае позитивного результата, включая работу двух мобильных пунктов тестирования на ВИЧ | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 70 % оценочной численности ЛУИН и МСМ; 75 % оценочной численности СР и 60 % оценочной численности ТГ получили до- и послетестовое консультирование; прошли тестирование на ВИЧ, знают свои результаты и получили подтверждение своего ВИЧ-статуса в Центрах СПИД в случае положительного первичного результата | МЗ, НПО (по согласованию), ОРП ГФСТМ (по согласованию) | |
|  | Проведение контроля качества консультирования при тестировании на ВИЧ на национальном и местном уровнях | До IV квартала  2018 г. | Оценка качества консультирования при тестировании на ВИЧ проведена в 2018 году | МЗ, НПО (по согласованию) | |
|  | Разработать национальное руководство по организации и проведению ТиК, включая работу с ключевыми группами населения, в том числе с их молодыми представителями | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Руководство по ДКТ разработано с участием всех заинтересованных сторон | МЗ, НПО (по согласованию) | |
|  | 90 % ЛЖВ обеспечены поддержкой и социальным сопровождением в программы профилактики, лечения, ухода и поддержки по ВИЧ | Создана система перенаправления и сопровождения для ЛЖВ, только что узнавших о своем статусе или возобновивших контакт с программами, в НПО (по согласованию) и службы, предоставляющие услуги профилактики, лечения, ухода и поддержки | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % ЛЖВ получают услуги по лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ | МЗ, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию), ОРП ГФСТМ (по согласованию) | |
|  | Предоставление услуг по до- и постконтакной профилактике | Расширить консультирование и предоставление постконтактной профилактики на базе организаций здравоохранения в городах и сельской местности | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Постконтактная профилактика доступна в городах и сельской местности | МЗ, НПО (по согласованию) | |
|  | Провести обучение врачей, консультантов-специалистов по вопросам до- и постконтактной профилактики (ПКП).  Провести консультации по концепции внедрения и использования доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % врачей скорой помощи, а также специалисты НПО обучены по вопросам ПКП и ДКП | МЗ (КГМИПиПК, Центры СПИД) | |
| **1.3. Предоставление услуг по лечению, уходу и поддержке ЛЖВ в соответствии с национальными протоколами** | | | | | | |
|  | Охватить 90 % людей, живущих с ВИЧ, антиретровирусной терапией (АРТ) и достичь подавления вирусной нагрузки у 90 % лиц, получающих АРТ, к 2021 году | Обеспечить раннее медицинское наблюдение и обследование ЛЖВ в ОЗ, включая перенаправление и сопровождение в организации здравоохранения представителей ключевых групп, получивших положительный результат тестирования на ВИЧ | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | К 2021 г. 9604 (90 %) выявленных ЛЖВ проходят осмотр и обследование в соответствии с НКП (национальным клиническим протоколом) в срок не более 1 мес. от установления положительного ВИЧ статуса (в 2015 г. 2989 ЛЖВ или 59 % были под медицинским наблюдением) | МЗ (ОЗ, Центры СПИД), ГСИН,  НПО (по согласованию) | |
|  | Проводить назначение АРТ всем нуждающимся в соответствии с НКП | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Число ЛЖВ, находящихся на АРТ, увеличится с 2109 (45 %) человек, знающих свой статус, в 2015 г. до 8644 (90 %) в 2021 г. | МЗ (Центры СПИД, ОЗ), ГСИН | |
|  | Организовать проведение комплекса мероприятий для формирования приверженности к АРТ (МДК, группы самопомощи, консультирование «равный-равному», прохождение «Школы пациента», привлечение к лечению недоступных для медицинского наблюдения ЛЖВ, перенаправление в программы СРЗ, профилактики и снижения вреда для ключевых групп) | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | К 2021 г. 90 % ЛЖВ, получающих АРТ, получают терапию не менее 12 месяцев после ее начала | МЗ, ГСИН, НПО (по согласованию) | |
|  |  | Проводить перенаправление ЛЖВ, представителей ключевых групп в программы профилактики и снижения вреда | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % ЛЖВ, имеющих поведенческие риски, участвуют в программах снижения вреда или профилактики полового пути передачи | МЗ, ГСИН, НПО (по согласованию) | |
|  |  | Проводить мониторинг эффективности АРТ в соответствии с клиническим протоколом | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | К 2021 г. 7780 (90 %) ЛЖВ, получающих АРТ, достигают неопределяемой вирусной нагрузки | МЗ, ГСИН | |
|  |  | Организовать своевременное проведение профилактики, выявление и лечение ТБ и ПЦП и других оппортунистических инфекций у ЛЖВ в соответствии с НКП | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 95  % ЛЖВ проведен скриниг на наличие туберкулеза при каждом посещении.  90 % ЛЖВ получают профилактику туберкулеза и пневмоцистной пневмонии в соответствии с НКП | МЗ, ГСИН | |
|  |  | Проводить тестирование и вакцинацию ЛЖВ против вирусного гепатита В, а также диагностику и лечение вирусного гепатита С в соответствии с НКП | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % ЛЖВ пройдут тестирование на вирусный гепатит В и С.  4100 ЛЖВ получат вакцинацию от гепатита В, 100 пациентов в год с гепатитом С получат лечение | МЗ | |
|  |  | Предоставление психологической, социальной и иной поддержки ЛЖВ и детям, затронутым эпидемией, включая предоставление государственной социальной помощи и продуктовой поддержки ЛЖВ на АРТ | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % детей с ВИЧ, включая детей с перинатальным контактом до 18 мес., получают государственное социальное пособие согласно законодательству КР | МЗ, МТСР, НПО (по согласованию) | |
|  |  | Обеспечение паллиативного ухода в организациях здравоохранения согласно действующим НПА, а также медицинскими, социальными работниками на дому.  Обучение близкого окружения ЛЖВ и сообществ вопросам ухода и поддержки | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % обратившихся за паллиативной помощью ЛЖВ получают ее.  Родственники ЛЖВ обучены вопросам ухода и поддержки ЛЖВ в продвинутой стадии ВИЧ-инфекции | МЗ, НПО (по согласованию) | |
| **1. 4. Преодоление ВИЧ-инфекции среди женщин и детей** | | | | | | |
|  | Достичь снижения до уровня менее 2 % передачи ВИЧ от матери ребенку, что приведет к ее элиминации к 2021 году | Интегрировать вопросы ВИЧ в новую стратегию охраны репродуктивного здоровья. Наладить адекватное консультирование при тестировании на ВИЧ при оказании антенатальной помощи беременным женщинам | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 100 % беременных женщин получат качественное дотестовое и послетестовое консультирование при тестировании на ВИЧ | МЗ | |
|  | Назначение АРТ всем ВИЧ-позитивным беременным женщинам.  Назначение новорожденным превентивного курса АРВ-препаратами.  Проведение ранней диагностики ВИЧ у младенцев.  Обеспечение детей искусственными молочными смесями | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 95 % беременных получили полный курс АРТ.  95 % новорожденных детей получили АРТ для профилактики передачи ВИЧ от матери и прошли обследование на ВИЧ в возрасте до 8 недель после рождения | МЗ, ОМСУ (по согласованию), | |
|  |  | Проведение психосоциальных консультаций родителей и детей с ВИЧ по раскрытию ВИЧ-положительного статуса:  - организовать обучающие лагеря для детей с ВИЧ и их родителей;  - организовать участие детей и подростков в региональных мероприятиях, в том числе в работе евразийской образовательной группы для ЛЖВ - подростков;  - сформировать и обучить группу подростков, живущих с ВИЧ, для организации программ равного обучения для ВИЧ-позитивных детей и подростков;  - оказать помощь семьям и детям-сиротам в получении социальных пособий | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 90 % детей, рожденных ВИЧ-позитивными женщинами, получают государственное ежемесячное социальное пособие согласно НПА,  50 детей и их родителей ежегодного участвуют в мероприятиях для детей и подростков.  20 подростков, живущих с ВИЧ, повысили свой потенциал и являются членами региональной образовательной группы | МЗ, ОМСУ (по согласованию), | |
| **Стратегическое направление 2. Укрепление системы здравоохранения для усиления мер по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике к 2021 году** | | | | | | |
| **2.1. Обеспечение эффективного управления и координации деятельности в области ВИЧ-инфекции в системе здравоохранения** | | | | | | |
|  | Совершенствование мер по эффективной координации и управлению качеством медицинских услуг, связанных с ВИЧ | Обеспечить эффективную работу координационного комитета по ВИЧ и туберкулезу при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, направленную на эффективное и непрерывное предоставление услуг (каскад):  - проводить ежеквартальные встречи для заслушивания основных исполнителей Программы в системе здравоохранения Кыргызской Республики;  - разработать план работы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики по реализации Программы  - использовать существующие в системе здравоохранения механизмы для отслеживания реализации Программы, включая обзоры программы «Ден-соолук», заседания коллегии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, другие механизмы | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г.  Ежеквар-тально  IV квартал  2017 г. | Налажена система координации программ по ВИЧ со стороны МЗ и подотчетности основных исполнителей в системе МЗ | МЗ | |
|  |  | Создать отдел по управлению качеством при РЦ «СПИД», ответственный за координацию программ по ВИЧ-инфекции | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Управление качеством программ в области ВИЧ-инфекции институционализировано в системе МЗ | МЗ | |
|  |  | Провести оптимизацию нормативных правовых документов, связанных с ВИЧ.  Пересмотреть клинические протоколы в области ВИЧ и ИППП, вирусного гепатита С; тестирования на ВИЧ, включая самотестирование, а также стандарты предоставления услуг для ключевых групп населения, согласно новым рекомендациям ВОЗ.  Разработать нормативные правовые акты по формированию социального заказа, интегрированию услуг по ВИЧ в НПО и государственные организации здравоохранения | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Нормативные правовые акты в области ВИЧ, включая формирование социального заказа, интегрирование услуг НПО и организаций здравоохранения, разработаны | МЗ | |
| МЗ, МТСР, НПО (по согласованию) | |
|  |  | Разработать положение о взаимодействии организаций здравоохранения с НПО и другими министерствами и ведомствами по вопросам ВИЧ-инфекции. Тиражирование положения на государственном и официальном языках | IV квартал  2017 г. | Положение разработано, издано на государственном и официальном языках тиражом 500 экз. | МЗ, МОН, МВД, ГСИН, МТСР, ОМСУ (по согласованию), | |
| **2.2. Улучшение сбора и анализа стратегической информации** | | | | | | |
|  | Оптимизация сбора и анализа статистических данных | Провести анализ и пересмотреть существующие формы статистической отчетности для эффективного слежения за реализацией национального ответа на ВИЧ.  Провести круглый стол с представителями государственных служб, НПО и донорами по разработке рекомендаций по механизму сбора информации и подотчетности в рамках исполнения Государственной программы | 2018-2019 гг.  III квартал  2018 г. | Формы отчетности по ВИЧ пересмотрены.  Определены целевые показатели и ключевые этапы на национальном уровне по каждому виду деятельности | МЗ, НСК | |
|  |
|  | Разработать руководство по механизму сбора информации (источники/потоки, периодичность, контроль качества, анализ, использование и хранение, ответственные лица) | До IV квартала  2018 г. | Руководство разработано, тиражировано, предоставлено заинтересованным организациям | МЗ | |
|  |  | Создать межсекторальную экспертную группу по мониторингу и оценке (МиО) по ВИЧ.  Оказать техническую и практическую помощь министерствам и ведомствам по МиО реализации Государственной программы | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Экспертная группа создана | МЗ, НПО (по согласованию) | |
|  |  | Организовать проведение мониторинговых визитов для верификации данных и круглых столов по обсуждению результатов по реализации Плана мероприятий по реализации Программы | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Прогресс по мероприятиям оценивается не реже 1 раза в год и корректируется всеми заинтересованными сторонами ежегодно | МЗ,  комитет по ВИЧ/ТБ при КСОЗ | |
|  | Институционализация системы мониторинга и оценки по всей республике | Обеспечить предоставление в установленные сроки информации по исполнению международных инициатив, таких как Политическая декларация ООН по ВИЧ и СПИДу 2016 года; Цели устойчивого развития | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Информация подается в объеме и сроки, установленные для данной отчетности | МЗ | |
|  | Поддержать действующую систему электронного слежения за ВИЧ-инфекцией.  Расширить действие этой системы на уровень ПМСП: закупить оборудование для ПМСП, обеспечить интернет-связью | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Улучшено качество сбора информации по ВИЧ-инфекции  Упрощен сбор информации с ее переводом на электронные носители | МЗ | |
|  | Поддержать работу электронного регистра слежения за клиентами программ опиоидной заместительной терапии | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Регистр разработан в 2017 г.  Поддерживается работа регистра весь период | МЗ, ICAP/CDC (по согласованию) | |
|  | Разработать консолидированную информационную базу по отслеживанию каскада предоставления помощи в контексте ВИЧ-инфекции | 2019-2021 гг. | Программное обеспечение разработано | МЗ, международные партнерские организации (по согласованию) | |
|  | Проведение специальных исследований | Провести интегрированное биоповеденческое исследование в 2019 году среди пяти ключевых групп населения (ЛУИН, СР, МСМ, ТГ, заключенные) | В течение  2019 г. | Исследование проведено, полученные данные используются при планировании программ | МЗ, НПО (по согласованию), ОРП ГФСТМ (по согласованию), ICAP/CDC (по согласованию) | |
|  | Провести обновление оценки численности ключевых групп населения (ЛУИН, СР, МСМ), а также базовую оценку численности трансгендеров, включая данные о гендерном составе, молодых представителях и лицах из этих групп с особыми нуждами | В течение 2019 г. | Обновление оценки численности ключевых групп населения выполнено при участии сообществ | МЗ, НПО (по согласованию) | |
|  | Провести специальные исследования:  - социально-демографическая и клинико-лабораторная характеристика больных, получающих медицинскую помощь в связи с ВИЧ-инфекцией в Кыргызской Республике;  - предотвращение распространения штаммов ВИЧ, резистентных к антиретровирусной терапии в Кыргызской Республике;  - снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку в Кыргызской Республике;  - изучение влияния ВИЧ и ИППП на репродуктивное здоровье ВИЧ-инфицированных женщин в Кыргызской Республике с целью совершенствования мер профилактики.  По распространению ВИЧ среди трудовых мигрантов и др. | 2017-2018 гг.  2018 г. | Исследования проведены их результаты положены в основу пересмотра действующих программ | МЗ | |
|  |  | Обеспечить проведение внутреннего и внешнего контроля качества лабораторной диагностики ВИЧ | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Внутренний контроль качества осуществляется ЛДВ ежедневно; внешний контроль качества - не реже 1 раза в год | МЗ | |
|  |  | Обеспечить мониторинг состояния инфекционного контроля и эпидемиологического надзора по профилактике передачи гемоконтактных инфекций в ОЗ в соответствии с постановлением Правительства КР от 12.01.2012 г. № 32.  Проведение круглого стола по итогам эпидемиологического надзора за гемоконтактными инфекциями в организациях здравоохранения | В 2017 г. -северный регион,  в 2018 г. -южный регион | Организованы мониторинговые визиты по инфекционному контролю в организациях здравоохранения.  Однодневный круглый стол в двух регионах республики по итогам мониторинга (г. Ош и г. Бишкек) | МЗ | |
|  |  | Обеспечить мониторинг безопасности донорской крови, пересадки органов и тканей | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 100 % проб донорской крови, ее компонентов и продуктов тестируется на ВИЧ | МЗ | |
|  |  | Разработка и инсталляция компьютерной программы электронного слежения за гемоконтактными инфекциями | 2017-2018 гг. | Программа установлена в 13 пилотных ОЗ | МЗ | |
|  |  | Провести 2 обучающих тренинга в северном и южном регионах страны по пересмотренным учетным и отчетным формам, МиО Программы и повышению потенциала основных исполнителей по анализу данных | 2018 г. | Проведены 2 тренинга, обучено 50 специалистов здравоохранения и других ведомств | МЗ | |
| **2.3. Повышение доступности и высокого качества медицинских услуг, связанных с ВИЧ** | | | | | | |
|  | Обеспечить непрерывность услуг по лечению, уходу и поддержке ЛЖВ | Провести оптимизацию структуры и функций службы СПИД для повышения эффективности и качества предоставляемых услуг | 2017-2018 гг. | Структура службы СПИД удовлетворяет потребностям клиентов | МЗ | |
|  | Завершить процесс децентрализации медицинских услуг ЛЖВ во всех регионах (кроме г. Бишкек).  Расширить использование подхода мультидисциплинарных команд для оказания медицинской помощи ЛЖВ.  Утвердить стандарты по объемам и видам медицинской помощи на уровне ПМСП | 2018-2021 гг. | ОЗ ПМСП оказывают медицинскую помощь ЛЖВ | МЗ | |
|  | Изыскать возможность по включению ставок социальных работников/консультантов в штатное расписание (реестр позиций) Центров СПИД, ЦСМ и других медицинских организаций, работающих с ЛЖВ и ключевыми группами населения | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | В штатном расписании Центров СПИД и ЦСМ имеются ставки равных консультантов для ЛЖВ и представителей ключевых групп | МЗ, НПО (по согласованию) | |
|  | Продолжить онлайн консультирование врачей ЦСМ и областных центров СПИД по методике «Центр клинического наставничества по ведению ЛЖВ» | 2017-2018 гг. |  | МЗ, ICAP/CDC (по согласованию) | |
|  | Организовать на базе территориальных больниц, с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции, палат или коек для оказания паллиативной помощи больным СПИД | 2018 г. | Отделения или палаты созданы, обеспечены необходимым набором медикаментов и персоналом | МЗ | |
|  | Организовать систему регистрации АРВ- препаратов, включение их в ПЖВЛС, проведение тендеров и закупку тест-систем, АРВ-препаратов; закуп, хранение и доставку до потребителей | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Регистрация препаратов проведена, тендеры и закупки проводятся в срок; цены соответствуют рекомендациям ВОЗ, ГФ, перебоев в снабжении нет | МЗ | |
|  | Создать рабочую группу по разработке упрощенного механизма закупок АРВ- препаратов. Внести в установленном порядке на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики соответствующий проект постановления Правительства Кыргызской Республики | 2017-2018 гг. | Рекомендации разработаны | МЗ, ОРП ГФСТМ (по согласованию) | |
|  |  | Разработать механизмы и организовать программы государственного социального заказа в сфере ВИЧ для участия сообществ в оказании услуг по профилактике, диагностике, формированию приверженности к АРТ, уходу и поддержке для ЛЖВ.  Создать группы из числа международных и национальных экспертов по разработке механизма государственного социального заказа.  Провести обучающие тренинги для ОЗ и НПО (по согласованию) о процедурах и механизмах сотрудничества, проведения конкурса и работы по государственному социальному заказу | 2018-2019 гг. | Не менее 8 программ в год для ЛЖВ и ключевых групп населения | МЗ, МТСР, НПО (по согласованию) | |
|  | Совершенствование лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции | Поддерживать систему управления качеством лабораторной диагностики ВИЧ.  Разработать тренинговые материалы по ЭТ, включая контроль качества и сертификацию сайтов ЭТ.  Внедрить курс обучения для лабораторных специалистов, медицинских и немедицинских работников, проводящих ЭТ.  Внедрить сертификацию сайтов ЭТ.  Разработать Программу по ЭТ на ВИЧ, включающую политику, стратегию и механизмы реализации системы менеджмента качества, подготовки медицинских и немедицинских кадров, сертификации сайтов ЭТ, предоставляющих услуги по экспресс-тестированию и консультированию | 2017-2020 гг. | Создать систему управления качеством для консультирования и тестирования, включая экспресс-тестирование | МЗ | |
|  |  | Внедрить современные методы диагностики, генотипирование, лекарственную устойчивость к АРВ- препаратам | 2020 г. | Лабораторные исследования на устойчивость проводятся в соответствии с НКП | МЗ | |
|  |  | Провести инвентаризацию действующих лабораторий, сократить нерентабельные | 2017-2018 гг. | Инвентаризация проведена, структура ЛДВ оптимизирована | МЗ | |
|  |  | Провести закупку лабораторного оборудования для лабораторий диагностики ВИЧ | 2017-2018 гг. | Оснащение лабораторий улучшено | МЗ | |
|  |  | Создать службу технического обслуживания лабораторного оборудования | 2018-2019 гг. | Служба создана | МЗ | |
|  |  | Разработать и внедрить лабораторную базу скрининговых исследований (ЛИС) на ВИЧ | 2018-2021 гг. | Внедрение ЛИС в РЦ «СПИД», ОЦПБС | МЗ | |
|  |  | Создать эффективный механизм планирования поставок, хранения и распределения тест-систем, гарантирующий качество и наличие запасов на всех уровнях системы здравоохранения и НПО | 2017-2021 гг. | Обеспечено бесперебойное обеспечение качественными реактивами для диагностики ВИЧ | МЗ | |
|  | Повышение качества работы специалистов; стимулирование мотивации при предоставлении качественных услуг, связанных с ВИЧ | Пересмотреть программы подготовки и переподготовки медицинских кадров на додипломном и последипломном уровнях:  - создание трех рабочих групп для пересмотра программ для врачей, средних медицинских работников и последипломного обучения;  - проведение трех круглых столов для обсуждения разработанных материалов;  - перевод на государственный и официальный языки и тиражирование разработанных материалов (3 учебно-образовательных комплекса по 200 стр. по 500 экз.);  - проведение 3 тренингов для тренеров по 25 чел. каждый. | 2017-2019 гг. | Программы пересмотрены в соответствии с обновленными протоколами. Увеличены часы в образовательном курсе по ВИЧ-инфекции и СРЗ | МЗ | |
|  |  | Повысить требования к сертификации, профессиональной аттестации на категорию специалистов, предоставляющих услуги в сфере ВИЧ | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Аттестационные вопросы пересмотрены, требования ужесточены | МЗ | |
|  |  | Провести обучение специалистов медицинского профиля:  - врачей - инфекционистов ЦСМ, Центров СПИД по вопросам АРТ, ТиК, ИППП, сексуальному и репродуктивному здоровью, искоренению стигмы и дискриминации по отношению к ЛЖВ и ключевым группам;  - эпидемиологов ЦГСЭН и центров СПИД по методике проведения эпидемиологических расследований;  - специалистов ОЗ по вопросам инфекционного контроля;  - преподавателей медицинских образовательных учреждений по вопросам ВИЧ и ИК | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Все врачи-инфекционисты, предоставляющие услуги в области ВИЧ-инфекции, обучены до 2021 г.  Обучено по 25 врачей - эпидемиологов в год.  Обучены специалисты МЗ и др. ведомств.  Обучено 80 преподавателей и национальных тренеров по ИК | МЗ | |
|  |  | Оптимизировать систему непрерывного обучения медицинских кадров:  - создать систему электронного планирования и электронного мониторинга охвата обучением;  - внедрить современные методы обучения, связанные с ВИЧ, включая дистанционные курсы обучения, вебинары, каскадное обучение, программы клинического наставничества для снижения стоимости обучения и расширения охвата слушателей;  - провести оценку использования полученных знаний и их связи с улучшением сервисов | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Современными методами обучения будут охвачены от 20 % в 2017 году до 60 % - в 2021 г.  Оценка использования знаний будет проведена в 2018 и в 2021 годы | МЗ | |
|  |  | Изыскать возможность для организации участия специалистов в области ВИЧ, включая профессорско-преподавательский состав медицинских образовательных учреждений, в международных и региональных мероприятиях, а также обучения за рубежом | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Ведущие специалисты принимают участие в региональных и международных мероприятиях не реже, чем 1 раз в 2 года | МЗ | |
| **Стратегическое направление 3.**  **Создание благоприятных экономических, правовых и социальных условий для преодоления ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике** | | | | | | |
| **3.1. Снизить уровень стигматизации и дискриминации, повысить толерантность общества к ЛЖВ и ключевым группам населения** | | | | | | |
|  | Снизить уровень стигмы и дискриминации до нулевого уровня в государственных организациях, предоставляющих услуги, связанные с ВИЧ, ключевым группам населения и ЛЖВ | Мониторинг уровня стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения:  - провести исследование «Индекс стигмы ЛЖВ» в 2018 и 2021 гг., уровень – национальный;  - провести исследование уровня стигмы в отношении ключевых групп (ЛУИН, СР, МСМ и ТГ, заключенные) в 2017 и 2020 гг.;  - провести круглые столы с широким участием заинтересованных сторон по обсуждению результатов мониторинга уровня стигматизации и выработке мер по ее сокращению | 2018 г. | Проведено 2 национальных мониторинговых исследования «Индекс стигмы в отношении ЛЖВ» в 2018 и 2021 гг.;  - проведено 1 базовое и 1 мониторинговое национальное исследование об уровне стигмы в отношении ключевых групп - ЛУИН, СР, МСМ и ТГ, заключенные | Акыйкатчы (по согласованию), МЗ, МВД, ГСИН, НПО (по согласованию) | |
|  |  | Разработать коммуникационную стратегию, направленную на преодоление стигмы и дискриминации по отношению к ЛЖВ и ключевым группам населения:  - создать многосекторальную рабочую группу для разработки документов;  - провести круглый стол по обсуждению документов;  - провести внедрение разработанной стратегии по преодолению стигмы и дискриминации на национальном, областном и местном уровнях | 2018 г.  2017-2018 гг.  2018 г  2018-2021 гг. | Стратегия и коммуникационный план, направленный на преодоление стигмы и дискриминации разработаны и внедряются повсеместно | МЗ, МОН, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию), религиозные лидеры (по согласованию) | |
|  |  | Организовать регулярные национальные кампании с участием печатных и электронных средств массовой информации по вопросам, связанным с ВИЧ, для противодействия насилию, снижения стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВ и ключевых групп населения организациями здравоохранения совместно с органами местного самоуправления, представителями НПО и религиозных организаций, включая кампании по профилактике ВИЧ среди трудовых мигрантов | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 2 национальные кампании проводятся ежегодно, а также систематическая работа на местном уровне | МЗ, МТСР, ГАМСУМО, МКИТ, ОМСУ (по согласованию), религиозные лидеры (по согласованию) | |
| **3.2. Обеспечить выполнение программ по ВИЧ в соответствии с нормами национального законодательства на принципах уважения прав человека, гендерного равенства и недискриминации** | | | | | | |
|  | Свести к нулю количество законов, других нормативных актов и практик, дискриминационных по отношению к людям, живущим с ВИЧ и ключевым группам населения | Определить законодательные барьеры для реализации программ в области ВИЧ-инфекции. Провести оптимизацию законодательства и подзаконных нормативных правовых актов для создания благоприятной правовой среды в этой области:  - создать группу экспертов для проведения анализа законодательства, включая оценку их гендерной чувствительности (1 международный эксперт – 20 дней; 2 национальных эксперта – 60 дней);  - провести круглый стол по итогам оценки законодательства) для выработки эффективных мер ответа на ВИЧ в стране;  - привести ведомственные нормативные правовые акты в соответствие с законодательством Кыргызской Республики | 2017-2018 гг. | Анализ законодательства и нормативных правовых актов (НПА) профильных министерств и ведомств проведен.  Даны предложения по оптимизации НПА.  Ведомственные нормативные правовые акты приведены в соответствие с законодательством | МЗ, ОМСУ (по согласованию)  МЗ, МОН, МВД, ГСИН, МТСР | |
|  |  | Проводить ежегодный анализ соблюдения норм нормативных правовых актов, касающихся прав ЛЖВ и ключевых групп населения, и регулярный мониторинг правоприменительных практик с участием гражданского общества:  - предоставить гранты для НПО (не менее 10 в год), осуществляющих мониторинг правовых барьеров и документирование нарушений прав ЛЖВ и ключевых групп населения (программа «уличные юристы»);  - провести национальное исследование о выполнении Межведомственной инструкции о профилактике ВИЧ-инфекции государственными органами при взаимодействии с ключевыми группами населения в 2018 и 2021 гг. | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Результаты мониторинга правоприменительных практик доводятся до сведения структур, принимающих решения, с целью внедрения мер, способствующих устранению правовых барьеров | МЗ,  НПО (по согласованию)  МЗ, МВД, ГСИН, НПО (по согласованию) | |
|  |  | Предоставить доступ ЛЖВ и ключевым группам к правовым знаниям, законным инструментам защиты, включая защиту в суде, и обеспечить безопасность при получении услуг в связи с ВИЧ:  - информирование, обучение и консультирование по правовым вопросам силами «уличных юристов», а также предоставление зашиты адвокатом;  - провести обучение по правовым вопросам, связанным с ВИЧ, для НПО (по согласованию), сообществ ключевых групп населения и ЛЖВ;  - поддержать создание новых и функционирование существующих убежищ (шелтеров) и низкопороговых (дроп ин) центров для ЛЖВ и ключевых групп в безопасных местах, а также для людей, пострадавших от насилия, для получения услуг по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ и сопутствующими состояниями;  - обеспечить работу Общественного совета по защите прав людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп при Акыйкатчы Кыргызской Республики | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 70 % случаев нарушений прав человека ключевых групп и ЛЖВ расследованы; пострадавшим предоставлена правовая помощь и поддержка  Проведено 8 тренингов по 20 чел. – 160 человек в год по правовому обучению.  Созданы центры для каждой группы: ЛЖВ, ЛУИН, СР, МСМ и ТГ, лиц, освободившихся из заключения, - всего 6 центров, включая 2 - для женщин ЛУИН | НПО (по согласованию)  НПО (по согласованию) | |
|  |  | Обеспечить включение вопросов противодействия гендерному и сексуальному насилию по отношению к ЛЖВ и ключевым группам в национальные программы по обеспечению гендерного равенства.  Проводить круглые столы 1 раз в год совместно с Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики, международными организациями и платформой «СООБЩА» | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Программы по гендерному равенству включают меры по предупреждению и помощи в случаях гендерного и сексуального насилия среди ключевых групп населения и ЛЖВ | МТСР, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию), женщины ООН (по согласованию), ЮНФПА ПРООН (по согласованию) | |
|  |  | Провести гендерную оценку программ по ВИЧ, а также разработать и внедрить инструмент для регулярной оценки гендерной чувствительности программ по ВИЧ:  - создать группу с участием международного и национальных экспертов для проведения оценки и разработки инструмента;  - провести национальную консультативную встречу по итогам оценки;  - внедрить инструмент мониторинга гендерной чувствительности: провести 2 национальных тренинга, проводить по 2 мониторинговых визита в год | 2018-2019 гг. | Гендерная оценка программ по ВИЧ выполнена с участием НПО (по согласованию) и сообществ. Инструмент гендерной чувствительности поэтапно внедрен в течение 2-х лет в НПО (по согласованию) и государственных учреждениях, реализующих программы по ВИЧ | МЗ, МТСР, НПО (по согласованию) | |
|  |  | Институционализировать обучение сотрудников системы здравоохранения, социальной службы, органов внутренних дел, пенитенциарной системы и организаций гражданского сектора по вопросам прав человека, недискриминационных подходов в ходе исполнения программ по ВИЧ для ЛЖВ и ключевых групп;  - провести один национальный тренинг для каждой службы в год - итого 5 в год;  - провести два региональных тренинга (юг и север) для областных подразделений каждой службы - итого 10 тренингов в год | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Обучение по вопросам стигмы и дискриминации в партнерстве с НПО (по согласованию) и ключевыми группами прошли не менее 50 % сотрудников, связанных с программами в области ВИЧ, ключевых министерств и ведомств к 2021 г. | МВД, ГСИН, НПО (по согласованию) | |
|  |  | Провести обучение участковых уполномоченных системы МВД в рамках программы «Дружественные милиционеры» | 2017 г. |  | МВД, НПО (по согласованию) | |
|  |  | Ввести или расширить специальные курсы по ВИЧ-инфекции и правовым аспектам ВИЧ в систему обучения и непрерывной подготовки специалистов в системе внутренних дел, ГСИН, социальной защиты, а также при подготовке/переподготовке сотрудников института Акыйкатчы, прокуратуры и судей | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. |  | МВД, ГСИН, МТСР | |
| **3.3. Координация национальных мер по противодействию ВИЧ-инфекции** | | | | | | |
|  | Обеспечить равное и эффективное партнерство и межсекторное сотрудничество государственных структур, организаций гражданского сектора, людей, затронутых эпидемией ВИЧ, и международных организаций с целью консолидации усилий в реализации ответных мер на ВИЧ в Кыргызской Республике | Обеспечить эффективную работу Комитета по ВИЧ/ТБ при КСОЗ (далее - комитет КСОЗ) по координации национального ответа на ВИЧ, обеспечив значимое участие гражданского сектора и сообществ в его структуре.  Обеспечивать прозрачный процесс выборов представителей сообществ и неправительственных организаций в комитет КСОЗ каждые 2 года.  Провести обучение членов КСОЗ и комитета КСОЗ.  Организовать визиты членов комитета КСОЗ с участием представителей сообществ в государственные структуры и НПО (по согласованию) на национальном уровне и в регионах с целью мониторинга исполнения Государственной программы | 2017-2018 гг. | Комитет КСОЗ успешно функционирует, следуя принципам прозрачности, подотчетности и значимого участия сообществ и НПО (по согласованию) | | МЗ, НПО (по согласованию) |
|  |  | Разработать и утвердить ведомственные планы по реализации Программы;  - создать рабочие группы для разработки ведомственных планов в профильных министерствах с участием представителей ОНС, НПО и сообществ;  - провести круглые столы в каждом министерстве/ведомстве по обсуждению действий по реализации Государственной программы | 2017 г. | Ведомственные планы разработаны в рамках многосекторального партнерства с участием ключевых групп населения и НПО | | МЗ, МВД, ГСИН, МТСР, МОН, НПО (по согласованию) |
|  |  | Провести интеграцию программ в области ВИЧ, включая вопросы стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВ, в программы Министерства образования и науки Кыргызской Республики;  - включить специальные тематические разделы по ВИЧ-инфекции в программы обучения и последипломной подготовки специалистов педагогического профиля;  - внедрить в общеобразовательные средние школы тематические разделы по ВИЧ-инфекции, ИППП и СРЗ | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Программы обучения и последипломной подготовки специалистов педагогического профиля включают обучение, связанное с ВИЧ. Обучением по ВИЧ охвачено 90 % студентов и педагогов к 2021 г. | | МОН |
|  |  | Организовать рабочие группы с участием представителей гражданского сектора и сообществ, затронутых ВИЧ, по разработке, исполнению, мониторингу и оценке программ по ВИЧ, которые реализуются при поддержке международного и государственного финансирования | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 10 рабочих групп, созданы с целью планирования, исполнения, мониторинга и оценки программ, 100 % этих групп включают представителей сообществ | | МЗ, ОМСУ (по согласованию), (Центры СПИД),  министерства и ведомства,  НПО (по согласованию) |
|  |  | Обеспечить прозрачность проведения мероприятий в области ВИЧ-инфекции путем поддержки сайта по ВИЧ-инфекции | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | Сайт актуализирован и постоянно обновляется | | МЗ |
| **3.4. Расширение участия гражданского сектора и сообществ ключевых групп и ЛЖВ в реализации программ по ВИЧ** | | | | | | |
|  | Повышение потенциала НПО (по согласованию) и сообществ ключевых групп и ЛЖВ | Обеспечить обучение представителей НПО и сообществ по вопросам планирования, реализации, мониторинга и оценки программ по ВИЧ, адвокации и участия в принятии решений на уровне комитета КСОЗ, общественных наблюдательных советов (далее - ОНС) профильных министерств и ведомств.  Проводить национальные тренинги для работы с каждой ключевой группой (ЛУИН, СР, МСМ и ТГ, заключенные) – 4 тренинга 2 раза в год по вопросам профилактики, лечения, социального сопровождения; уходу и поддержки для ЛЖВ и ключевых групп населения для сообществ ключевых групп и ЛЖВ | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 60 % сотрудников НПО и лидеров сообществ ежегодно принимают участие в обучающих мероприятиях | | МЗ, НПО (по согласованию) |
|  |  | Разработать стратегию участия НПО и сообществ в программах по ВИЧ с целью институционализации деятельности НПО и сообществ, участия в принятии решений и партнерства с государственными учреждениями | 2018 г. | Стратегия разработана | | МЗ, НПО (по согласованию) |
|  |  | Организовать форумы ЛЖВ и ключевых групп (ЛУИН, СР, МСМ и ТГ) с целью обзора прогресса реализации программ по ВИЧ, анализа возможностей и препятствий для участия НПО (по согласованию) и сообществ, а также для пересмотра планов | 2017 г., 2019 г., 2021 г. | Форумы ЛЖВ и ключевых групп (ЛУИН, СР, МСМ и ТГ) проводятся; решения форумов доводятся до сведения основных исполнителей | | НПО (по согласованию) |
|  |  | Подготовить тренеров из числа ключевых групп населения с целью дальнейшего обучения представителей НПО и государственных учреждений о недискриминационных подходов и прав ключевых групп и ЛЖВ в рамках выполнения программ по ВИЧ | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 20 национальных тренеров ежегодно обучаются или проходят тренинги по улучшению знаний и навыков | | Центры СПИД,  НПО (по согласованию) |
| **3.5. Финансирование мер по противодействию ВИЧ-инфекции и эффективное использование доступных средств** | | | | | | |
|  | Обеспечить координацию и устойчивое финансирование мер противодействия ВИЧ-инфекции за счет постепенного увеличения доли государственного финансирования программ профилактики и лечения ВИЧ-инфекции до 50 % к 2021 году | Провести оценку стоимости проводимых мероприятий и потребностей в дополнительном финансировании по каждому разделу настоящего Плана и основному исполнителю | 2017 г. | Составлены расчеты затрат министерств, ведомств и НПО (по согласованию), вовлеченных в реализацию Государственной программы | МЗ, МФ, ГСИН, МТСР, МВД, МОН, ОМСУ (по согласованию) | |
|  | Разработать методы по мониторингу расходования финансовых ресурсов и определению экономической эффективности проводимых мероприятий для координации реализации программ всеми заинтересованными сторонами;  - создание групп в составе международных и национальных экспертов по разработке методологии определения экономической эффективности программ, связанных с ВИЧ;  - проведение оценки экономической эффективности | 2018 г. | Разработаны методы оценки экономической эффективности программ, связанных с ВИЧ.  Проведена оценка эффективности программ | МЗ, МФ, МЭ | |
|  |  | Внедрить новые методы финансирования программ по ВИЧ и СПИДу, включая внедрение услуг в систему Единого плательщика, создание субсчетов в бюджете здравоохранения; программы государственного заказа для государственных организаций и учреждений гражданского общества; использование средств местных бюджетов и др. | 2017-2018 гг. | Повышена эффективность затрат, привлечены дополнительные человеческие ресурсы | МЗ | |
|  |  | Провести адвокационные мероприятия по увеличению бюджетного финансирования программ в области ВИЧ и СПИДа, которые включают встречи и круглые столы с депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, руководством Министерства финансов Кыргызской Республики, Министерства экономики Кыргызской Республики и др. | 2017-2019 гг. | Увеличение финансирования программ по ВИЧ и СПИДу на 20 % в год | МЗ, НПО (по согласованию) | |
|  |  | Провести оценку Национальных счетов по ВИЧ и СПИДу для регулирования и контроля финансовых потоков, финансирования мероприятий по ВИЧ и СПИДу в бюджете страны | 2017-2019 гг. | Проведена оценка Национальных счетов по ВИЧ иСПИДу.  Даны рекомендачии по оптимизации финансирования | МЗ, МФ | |
|  |  | Подготовить заявку на получение средств Глобального фонда, а также других доноров | 2017г.,  2020 г. | Заявка для ГФСТМ будет подготовлена в 2017 и в 2019-2020 гг. | МЗ | |
|  |  | Реализовать мероприятия в соответствии с дорожной картой по поэтапному переходу на государственное финансирование программ, связанных с ВИЧ, начиная с 2017 года | IV квартал  2017 г. -  IV квартал  2021 г. | 60 % программ профилактики для ключевых групп населения и АРТ будут профинансированы за счет государственных средств к 2021 году | МФ, МЗ, ФОМС | |

**Список сокращений**

|  |  |
| --- | --- |
| АРВ | антиретровирусный |
| АРТ | антиретровирусная терапия |
| ВИЧ | вирус иммунодефицита человека |
| ВОЗ | Всемирная организация здравоохранения |
| ГСИН | Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГФСТМ | Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом, малярией |
| ИК | инфекционный контроль |
| ИППП | инфекции, передающиеся половым путем |
| КР | Кыргызская Республика |
| КСОЗ | Координационный совет по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики |
| ЛЖВ | люди, живущие с ВИЧ |
| ЛУИН | люди, употребляющие инъекционные наркотики |
| МВД КР | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МДК | мультидисциплинарная команда |
| МЗ | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МиО | мониторинг и оценка |
| МОиН КР | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МСМ | Мужчины, практикующие секс с мужчинами |
| МТиСР КР | Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики |
| МФ | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| МЭ КР | Министерство экономики Кыргызской Республики |
| НКП | национальный клинический протокол |
| НПА | нормативный правовой акт |
| НПО | неправительственные организации |
| НСК КР | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| ОЗ | организации здравоохранения |
| ОЗТ | опиоидная заместительная терапия |
| ОО | общинная организация |
| ООН | Организация Объединенных Наций |
| ОРП ГФСТМ | Отдел реализации проекта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией |
| ОЦПБС | областные центры по профилактике и борьбе со СПИДом |
| РМИЦ | Республиканский медико-информационный центр |
| ПОШ | пункт обмена шприцев |
| ПРООН | Программа развития Организации Объединенных Наций |
| ПЖВЛС | Перечень жизненно-важных лекарственных средств |
| ПМСП | первичная медико-санитарная помощь |
| ПЦП | пневмоцистная пневмония |
| РЦ «СПИД» | Республиканский центр «СПИД» |
| СПИД | Синдром приобретенного иммунодефицита |
| СР | Секс - работники /секс-работа |
| СРЗ | сексуальное репродуктивное здоровье |
| ТБ | туберкулез |
| ТГ | трансгендеры |
| ТиК | тестирование и консультирование |
| ФОМС | Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики |
| ЦГСЭН | Центр государственного санитарно – эпидемиологического надзора |
| ЦСМ | центры семейной медицины |
| ЭТ | экспресс тестирование |
| ЮНФПА | Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций |
| ICAP/CDC | Проект «Содействие», Центра по контролю за заболеваниями, Атланта, США |

1. [↑](#footnote-ref-1)